## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | 工序产能-修改： 1、取消瓶颈可选方式 2、最终表修改表内容 3、拼屏和拆屏合并为老化调试来计算，模组块显示为三列 4、详细表格不再显示为表内展开框，而是分开独立展示 | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 完成待确认 | 2020-06-05
2 | 花名册-非操作族改为 ：技术族/专业族/服务族/管理族 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 完成待确认 | 2020-06-03
3 | 仓库物料-底层框架重写， 增加出库功能 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 完成待确认 | 2020-06-04
4 | 工序产能-新要求： 1、部分数据计算不对 2、查看详细信息时，重新查询的逻辑bug更正 3、计算总工时方式不对 4、需要固定宽度 5、样式重做 | 2020-06-04 |  | 未开始
5 | 制作新的layout框架，分为三大块，菜单/页头页脚/内容， 菜单有权限限制， 菜单统一在 Scripts/menu-list/menuList.js进行配置 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | 完成待确认 | 2020-06-17
6 | 物料仓库，首页增加修改数据功能，录入页增加打印功能(可查看条码列表和修改个数)，出入库增加验证条码功能，优化操作 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 完成待确认 | 2020-06-09
7 | 设备点检保养记录表，修改bug，增加部分方法参数 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 完成待确认 | 2020-06-09
8 | 打印条码增加范围选择和倒序 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 完成待确认 | 2020-06-11
9 | 1、物料出库先入先出列表重新制作 2、批次获取方式改变，统一后台返回的数据格式 3、物料仓库更新（打印功能，查找库存方法，首页），增加菜单列表 4、解决物料查询页遗留bug | 2020-06-02 | 2020-06-15 | 完成待确认 | 2020-06-15
10 | 条码规则----增加选择是否绑定到条码，增加复位规则功能，打印模组列表从改成后台获取 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 完成待确认 | 2020-06-17
11 | 离职员工工龄大改，改变查询方式，优化遗留bug，表格数据内容改变 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 完成待确认 | 2020-06-18
12 |  | 2020-06-12 |  | 未开始
13 |  | 2020-06-13 |  | 未开始
14 |  | 2020-06-14 |  | 未开始
15 |  | 2020-06-15 |  | 未开始
16 |  | 2020-06-16 |  | 未开始
17 |  | 2020-06-17 |  | 未开始
18 |  | 2020-06-18 |  | 未开始