## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | 出库挪用逻辑更新，可打印挪用后外箱条码 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 完成待确认 | 2020-03-03
2 | 锡膏出库和看板，锡膏的剩余有效期排序和颜色提示 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 完成待确认 | 2020-03-05
3 | 新增班组信息页，各工段新增班组信息录入 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 完成待确认 | 2020-03-09
4 | 调试编带房打印服务器和打印机 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 完成待确认 | 2020-03-09
5 | 班组编辑页重做，可增删改，可显示多部门，锡膏各工位增加班组信息录入 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 完成待确认 | 2020-03-10
6 | 工序产能： a、录入首页优化速度 b、增加IC面-灯面，跳过工段部分的显示逻辑 c、三防工段由编辑功能改为上次excel文件功能 b、增加修改已上传文件名功能 e、新增 在上传完“模组装配”工段文件后，统一填写各工段模组需求人数功能 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 完成待确认 | 2020-03-16
7 | 外箱包装录入与查看/打印标签，增加中英文切换显示功能 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 完成待确认 | 2020-03-12
8 | 挪用出库新增“尾箱-内箱”出库功能，优化部分逻辑 | 2020-03-12 | 2020-03-14 | 完成待确认 | 2020-03-14
9 | 外观电检挪用功能增加点击条码即可输入功能 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 完成待确认 | 2020-03-13
10 | 工序产能，重新完成首页 | 2020-03-13 | 2020-03-27 | 完成待确认 | 2020-03-27
11 | 工序产能新增模块线工段，新增平台模块、PCB烘烤、外发工艺、干燥时间字段， 新增关联前工艺功能 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 完成待确认 | 2020-03-27
12 | 外箱装箱，优化扫码速度，修改layoutPDA菜单高度，新增自定义输入名称， | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 完成待确认 | 2020-03-27
13 | 外箱信息录入/外箱包装/出库，增加分批次功能 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 完成待确认 | 2020-03-27
14 | 工序产能新增空白工段跳过功能 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 完成待确认 | 2020-03-30
15 |  |  |  | 未开始
16 |  |  |  | 未开始
17 |  |  |  | 未开始
18 |  |  |  | 未开始