## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | 工序产能首页关联显示重做，指定固定关联工段，新增维护方式记录，关联方式仅保留“三防/灌胶/模组装配/包装”4个工段 | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 完成待确认 | 2020-04-07
2 | 工序产能模组工段改名分三段输入，分别为出货方式/模组类别/箱体尺寸 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 完成待确认 | 2020-04-03
3 | 工序产能/三防、打底壳、锁面罩改为手输数据， 输入功能优化 | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 完成待确认 | 2020-04-07
4 | MC锡膏首页显示锡膏盒剩余数量 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 完成待确认 | 2020-04-07
5 | 工序产能首页前端输入面积，计算出详细工时 | 2020-04-03 |  | 进行中
6 | 完善班组信息，在各操作页面需要录入班组 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 完成待确认 | 2020-04-09
7 | 工序产能复制工段功能完成 | 2020-04-03 | 2020-04-09 | 完成待确认 | 2020-04-09
8 | 模块新增页面，js/样式文件， |  |  | 未开始
9 |  |  |  | 未开始
10 |  |  |  | 未开始
11 |  |  |  | 未开始
12 |  |  |  | 未开始
13 |  |  |  | 未开始
14 |  |  |  | 未开始
15 |  |  |  | 未开始
16 |  |  |  | 未开始
17 |  |  |  | 未开始
18 |  |  |  | 未开始