## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | 外箱录入增加毛重、净重 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 完成待确认 | 2020-01-06
2 | 1、mc看板增加有效时长 2、生产管控各工段详细信息增加异常时长等信息显示 3、出库增加物流信息录入 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 完成待确认 | 2020-01-06
3 | 新增业务部、合约部功能，区分手机端显示 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 完成待确认 | 2020-01-07
4 | 1、删除手工录入功能 2、锡膏打印增加按批次区分 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 完成待确认 | 2020-01-07
5 | 温湿度 噪声和TVOC分开显示，创建计划修改部分粘贴方式产线不正确问题，工序产能轮询3秒变为10秒，登陆不使用模态框 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 完成待确认 | 2020-01-10
6 | 销售部合约部功能优化，合约部，第一次获取数据后，将数据存储30分钟 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 完成待确认 | 2020-01-09
7 | 工序产能所有工段新增模组需求人数输入方式和修改 | 2020-01-12 | 2020-01-12 | 完成待确认 | 2020-01-12
8 | 工序产能新总表基本完成 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 完成待确认 | 2020-01-13
9 | 工序产能增加图表，详细表控制小数位数，轮询时间为30秒 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 完成待确认 | 2020-01-14
10 | 工序产能主页筛选功能，解决echart在动态生成+筛选表格变化后图表对应不上或插件报错问题，前端合计所有内容 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 完成待确认 | 2020-01-15 |  | 2月份合计功能改为后台计算
11 | 合约部，若有后续工段进行中或已完成，前面工段不显示待投入 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 完成待确认 | 2020-01-16
12 |  |  |  | 未开始
13 |  |  |  | 未开始
14 |  |  |  | 未开始
15 |  |  |  | 未开始
16 |  |  |  | 未开始
17 |  |  |  | 未开始
18 |  |  |  | 未开始