## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | 工序产能首页关联显示重做，指定固定关联工段，新增维护方式记录，关联方式仅保留“三防/灌胶/模组装配/包装”4个工段 | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 完成待确认 | 2020-04-07
2 | 工序产能模组工段改名分三段输入，分别为出货方式/模组类别/箱体尺寸 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 完成待确认 | 2020-04-03
3 | 工序产能/三防、打底壳、锁面罩改为手输数据， 输入功能优化 | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 完成待确认 | 2020-04-07
4 | MC锡膏首页显示锡膏盒剩余数量 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 完成待确认 | 2020-04-07
5 | 工序产能首页前端输入面积，计算出详细工时 | 2020-04-03 | 2020-04-09 | 确认完成 | 2020-04-09 |  | 第一次的版本，不采用
6 | 完善班组信息，在各操作页面需要录入班组 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 完成待确认 | 2020-04-09
7 | 工序产能复制工段功能完成 | 2020-04-03 | 2020-04-09 | 完成待确认 | 2020-04-09
8 | 工序产能首页计算功能 | 2020-04-17 | 2020-04-27 | 确认完成 | 2020-04-27 |  | 第二次大改，不采用
9 | 二楼所有条码采用提前录入方式，新增提前录入规则页，有打印功能 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 完成待确认 | 2020-04-15
10 | 模块后焊段完成（有语音功能，语音功能需要使用电脑tts引擎） | 2020-04-09 | 2020-04-20 | 完成待确认 | 2020-04-20
11 | 锡膏开始导入，锡膏流程优化，锡膏部分操作根据实际情况修改，验证规则改变 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 完成待确认 | 2020-04-21
12 | 出库功能区分挪用出库权限限制，优化逻辑 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 完成待确认 | 2020-04-21
13 | 条码查询首页和产值看板详细页，重复的模组号增加提示显示，录入页增加重复验证 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 完成待确认 | 2020-04-23
14 | 工序产能新增加单机设备信息录入功能 | 2020-04-15 | 2020-04-23 | 完成待确认 | 2020-04-23
15 | 模块首页展示信息 | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 完成待确认 | 2020-04-27
16 | 工序产能首页内嵌详细表重做 | 2020-04-27 | 2020-04-29 | 完成待确认 | 2020-04-29
17 | 条码查看页重做 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 进行中 | 2020-04-30
18 | 设备使用率展示信息 | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 完成待确认 | 2020-04-27