## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | KPI数据来源/计划信息/生产送检等录入工序增加验证规则 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 完成待确认 | 2020-08-03
2 | 工段工序录入表改变录入数据格式 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 完成待确认 | 2020-08-03
3 | 1、工序产能增加平台模块确认功能 2、解决页面在第一次进入，权限丢失问题 | 2020-07-31 | 2020-08-07 | 完成待确认 | 2020-08-07
4 | 来源统计粘贴录入功能自动按顺序判断和填进部门/班组/工段/工序 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 完成待确认 | 2020-08-07
5 | KPI计划录入区分品质指标和效率指标的验证规则 | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 完成待确认 | 2020-08-06
6 | KPI汇总表完成，整理KPI跳转菜单 | 2020-08-06 | 2020-08-10 | 完成待确认 | 2020-08-10
7 | 模块标签增加重打和删除功能 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 完成待确认 | 2020-08-12
8 | 完成月度积分统计 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 完成待确认 | 2020-08-13
9 | 模块增加配品配件数量打印功能 | 2020-08-13 | 2020-08-15 | 完成待确认 | 2020-08-15
10 | 产值看板bug修复 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 完成待确认 | 2020-08-13
11 | 班组人员流失汇总修改功能 | 2020-08-06 | 2020-08-15 | 进行中 | 2020-08-15 |  | 8-26有新需求变动，要重新改
12 | 完成模块实时看板功能/看板历史查询功能 | 2020-08-15 | 2020-08-28 | 完成待确认 | 2020-08-24
13 | 完成说明书 | 2020-08-10 | 2020-08-15 | 完成待确认 | 2020-08-15
14 | 工序产能首页取消型号查询，优化选择框下拉列表，录入页增加老化可以关联前工段功能 | 2020-08-15 | 2020-08-20 | 完成待确认 | 2020-08-20
15 | 设备台账存放地点和备注增加修改功能，设备台账增加打印设备标签功能 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 完成待确认 | 2020-08-24
16 | KPI的班组列表关联部门功能 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 完成待确认 | 2020-08-25
17 | 新版框架title修改和优化，菜单滚动条样式等优化，设备模块的菜单列表改成原型样式，修改element表格/按钮等默认样式， | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 完成待确认 | 2020-08-28
18 | 增加排名计算条件显示和录入功能 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 完成待确认 | 2020-08-28
19
20
Note on G2: Dell: 由组长填写