## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | KPI汇总和核准后信息查询功能完成 | 2020-08-28 | 2020-09-01 | 完成待确认 | 2020-09-01
2 | 根据原型优化部分全局样式 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 完成待确认 | 2020-09-01
3 | 工序产能首页 增加线材加工/箱体加工显示，部分计算方式改变 | 2020-08-28 | 2020-09-08 | 完成待确认 | 2020-09-08
4 | 增加版本管理功能 | 2020-09-01 | 2020-09-07 | 完成待确认 | 2020-09-07
5 | 改动打印机ip引用地址，优化手机端菜单样式，修改后退功能 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 完成待确认 | 2020-09-04
6 | 解决仓库物料测试中出现的问题，仓库物料查询排序 | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 完成待确认 | 2020-09-04
7 | 完成年度积分表 | 2020-08-28 | 2020-09-08 | 完成待确认 | 2020-09-08
8 | kpi工序工段增加筛选功能，计划取消全检/抽检，送检录入增加合计行计算，流失率权限和筛选功能完成，kpi总表部分权限功能 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 完成待确认 | 2020-09-11
9 | 增加客户订单模块扫码功能 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 完成待确认 | 2020-09-10
10 | 工段工序导出excel表 | 2020-09-10 | 2020-09-14 | 完成待确认 | 2020-09-14
11 | kpi页面权限导入 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 完成待确认 | 2020-09-15
12 | layout2框架导入token | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 完成待确认 | 2020-09-16
13 | 增加当前版本显示功能 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 完成待确认 | 2020-09-15
14 | kpi各表优化，增加筛选/排序/合计，优化显示格式等 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 完成待确认 | 2020-09-17
15 | kpi首页带参数跳转，excel权限 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 完成待确认 | 2020-09-17
16 | 订单模组概况增加合计栏 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 完成待确认 | 2020-09-18
17 | 配置全局请求拦截器，请求添加token，和验证token信息 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 完成待确认 | 2020-09-22
18 | PQC/FQC/校正/老化/电检首页5个首页优化重做至新框架 | 2020-09-22 | 2020-09-25 | 完成待确认 | 2020-09-25
19 | 优化PQC/FQC/校正/老化/电检的PDA操作页面，优化订单查询页/SMT部分页，页面速度明显提升 | 2020-09-22 | 2020-09-25 | 完成待确认 | 2020-09-25
20 | 客户订单扫码/电检条码审核/模组号查看移到新框架 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 完成待确认 | 2020-09-29
Note on G2: Dell: 由组长填写