## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | 生产管控页面增加异常订单相关功能，同时补充特采和异常订单查看pdf功能，优化代码逻辑与可维护性，生产管控历史页面同时增加相应功能和优化代码与逻辑 | 2019-03-01 09:30 | 确认完成 | 2019-03-04 17:30
2 | 1楼办公室处理电脑不能打开MES系统问题,处理ER插件问题 | 2019-03-01 09:30 | 确认完成 | 2019-03-02 10:30
3 | 订单详情页面重新排列，增加组装信息，分框展示 | 2019-03-04 10:00 | 确认完成 | 2019-03-04 11:30
4 | 订单首页，点击进入详情页面之前，判断是否为登录状态 | 2019-03-04 14:00 | 确认完成 | 2019-03-05 16:45
5 | SMT生产信息增加固定表头，合理定位和表格内容优化显示 | 2019-03-07 16:50 | 确认完成 | 2019-03-08 10:40
6 | 老化/包装工段开始页面，新增返回所有工段列表显示功能，完善批量老化开始和结束页面的输入逻辑和按钮逻辑 | 2019-03-07 08:30 | 确认完成 | 2019-03-14 15:20 |  | 后续多次修改，最新更新时间为2019/3/29
7 | 订单详情页面转订单选择其他时可输入内容 | 2019-03-08 08:50 | 确认完成 | 2019-03-15 17:30
8 | easyui不能满足数据动态性，周对比表输入页面全部重做，月流失率表输入页面全部重做，输入数据 | 2019-03-11 10:50 | 确认完成 | 2019-03-14 11:00
9 | 安装温湿度采集主机4台，更新楼层图SVG新主机位置与编号，配置新增温湿度采集器 | 2019-03-11 15:00 | 确认完成 | 2019-03-12 11:50
10 | 月流失率页面设计并完成，增加折线图显示 | 2019-03-11 16:30 | 确认完成 | 2019-03-15 15:00
11 | 修改环境监控系统配置数据，整理并修改现阶段采集器位置与对应主机号，完成三四五楼温湿度页面（重新分配三楼面罩、四楼喷墨房、四楼老化调试、五楼SMT采集器/主机位置） | 2019-03-13 08:30 | 确认完成 | 2019-03-18 11:00
12 | smt历史记录编辑页，使用插件实现时间可编辑功能 | 2019-03-13 14:00 | 确认完成 | 2019-03-13 17:30
13 | 温湿度汇总表更新所有采集器 | 2019-03-13 17:00 | 确认完成 | 2019-03-18 11:30
14 | 新增四楼温湿度小样房/首样房采集器，完成安装/匹配，4楼温湿度页面底图和代码更新，汇总表更新，图表控制器更新 | 2019-03-20 09:30 | 确认完成 | 2019-03-20 11:30
15 | 重新制作设计周对比表的页面，完成对比逻辑运算 | 2019-03-21 08:30 | 完成待确认 | 2019-03-25 16:30 |  | 原本由佳寿在做
16 | 完善月流失率页面功能，增加柱状图，分块正确显示内容，重新完成页面数据读取和显示逻辑 | 2019-03-18 15:20 | 完成待确认 | 2019-03-20 17:30 |  | 改动数据格式，还未最终确认完成
17 | 优化扫码机使用体验，包括老化，校正，包装等8个页面，解决输入框的历史记录弹出遮挡问题 | 2019-03-19 11:20 | 确认完成 | 2019-03-22 10:00
18 | SMT信息查询首页增加序号，SMT操作员页面下拉菜单列表改成bootstrap select | 2019-03-20 14:00 | 确认完成 | 2019-03-21 09:30
19 | 生产管控页面和SMT信息页面动态给图片增加旋转按钮，且旋转后需要动态适应模态框宽度，将图片转换为canvas操作 | 2019-03-25 17:00 | 完成待确认 | 2019-03-29 12:00 |  | 生产管控历史页面也需要增加对应功能
20 | SMT看板管理页面增加新状态颜色，人事日报表更新新字段，重新排列 | 2019-03-26 17:00 | 确认完成 | 2019-03-27 17:30