## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | 组织架构重做，使用vue-org-tree框架 | 2020-07-01 |  | 进行中 |  |  | 已经正常显示，缺编辑功能
2 | 工序产能重做按面积计算后的显示方式，表格形式和计算方式更改 | 2020-07-02 | 2020-07-06 | 完成待确认 | 2020-07-17 |  | 不断修改
3 | 仓库物料优化完成，收料功能完成 | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 完成待确认 | 2020-07-07
4 | 点检表增加复制月功能 | 2020-07-04 | 2020-07-07 | 完成待确认 | 2020-07-07
5 | 增加上传SMT首件功能，生产管控增加 smt首件列 | 2020-07-13 | 2020-07-21 | 完成待确认 | 2020-07-21
6 | 工序产能模块段录入方式改变，上传excel表格新增新版本，子表页面旧版新版根据数据显示 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 完成待确认 | 2020-07-20
7 | 直通率新看板完成 | 2020-07-03 | 2020-07-14 | 完成待确认 | 2020-07-14
8 | 点检表表格基础信息增加可以修改功能，权限限制为‘新建点检表’ | 2020-07-08 | 2020-07-15 | 完成待确认 | 2020-07-15
9 | 评优相关的工段工序参数录入页面完成 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 完成待确认 | 2020-07-16
10 | 新框架按 ui设计，改element-ui-table默认样式 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 完成待确认 | 2020-07-16
11 | 工序产能首页计算面积增加总人数 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 完成待确认 | 2020-07-17
12 | 物料仓库增加 重新搜索/编辑/打印 功能 | 2020-07-14 | 2020-07-23 | 完成待确认 | 2020-07-23
13 | 取消模组段所有关于条码长度15位限制的功能 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 完成待确认 | 2020-07-22
14 | KPI工段工序录入工序增加新字段 --包括增/删/查/改功能 | 2020-07-22 | 2020-07-28 | 完成待确认 | 2020-07-28
15 | KPI 效率/品质 指标日报表完成 --查询/导出excel功能 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 完成待确认 | 2020-07-31
16 | KPI计划信息录入 --增/删/查/改/excel粘贴功能 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 完成待确认 | 2020-07-31
17 | KPI生产送检信息 --增/删/查/改/excel粘贴功能 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 完成待确认 | 2020-07-31
18 | KPI数据来源统计 --增/删/查/改/excel粘贴/导出excel表功能 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 完成待确认 | 2020-07-31