## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | SMT信息页面，苹果移动端显示pdf异常问题改为本页打开 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 完成待确认 | 2019-05-05
2 | 新首页，分功能块，修改图片，菜单栏调整，菜单栏增加logo，完成登陆验证，前端权限限制跳转 | 2019-04-29 | 2019-05-09 | 完成待确认 | 2019-05-09
3 | 完成包装页面更换新异常表内容 | 2019-04-30 | 2019-05-05 | 确认完成 | 2019-05-05
4 | 流失率页面月数据增加总计行 | 2019-04-30 | 2019-05-05 | 确认完成 | 2019-05-05
5 | 生产管控页面img和pdf按钮按是否存在来显示，订单详情页面异常功能增加appNum内容 | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 确认完成 | 2019-05-08
6 | 一楼IQC1台温湿度主机与5台采集机配置调试，制作底图，完成采集信息各页面显示输出 | 2019-05-05 | 2019-05-08 | 确认完成 | 2019-05-08
7 | 生产管控页面，订单详情页面，smt信息页面改变img和pdf读取方式 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 确认完成 | 2019-05-08
8 | smt生产信息页新增订单筛选，平台筛选，工作内容筛选，新增img和pdf按钮显示逻辑 | 2019-05-09 | 2019-05-13 | 完成待确认 | 2019-05-11
9 | 生产管控增加两大列，smt信息比例(鼠标移上去显示详细信息)，喷墨模块，smt分为小样进度/图片pdf显示列，完成率列和合格率列 | 2019-05-09 | 2019-05-31 | 完成待确认 | 2019-05-27 |  | 模块部分还未增加
10 | 新增smt生产信息历史页，功能同步smt信息首页 | 2019-05-09 | 2019-05-14 | 完成待确认 | 2019-05-27
11 | 包装工段扫码机速度前端优化 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 确认完成 | 2019-05-24
12 | 增加老化架查询页和老化架历史查询页面，完成查询和显示功能 | 2019-05-09 | 2019-05-21 | 完成待确认 | 2019-05-21
13 | 老化架查询页还未完成部分增加实时计算时间 | 2019-05-09 | 2019-05-22 | 完成待确认 | 2019-05-22
14 | 增加装配负责部门(AssembleDepartment)字段到有关订单页面和方法，增加装配负责部门(Position)字段到有关花名册页面和方法 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 确认完成 | 2019-05-10 |  | AssembleDepartment字段内容暂时隐藏
15 | smt操作页面时间选择方式更改，且禁止键盘输入，只能选择；smt计划页和产线操作页工作内容输入框只能输入大写字母，产线信息生产总数四舍五入保留整数 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 完成待确认 | 2019-05-28 |  | 没苹果手机，无法随时测试调试
16 | 老化异常录入增加显示和录入老化架号功能 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 确认完成 | 2019-05-10
17 | 完成SMT产线生产看板信息页面/完成SMT产线查询历史页面功能 | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 完成待确认 | 2019-05-21
18 | SMT信息页线别号移动到最前方，方便观察 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 确认完成 | 2019-05-14
19 | 生产管控历史页功能同步生产管控首页，已增加新smt列相关功能 | 2019-05-24 | 2019-05-31 | 完成待确认 | 2019-05-27
20 | 生产管控smt信息列改为动态渲染 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 完成待确认 | 2019-05-28