## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | 空压房温湿度可以切换 (分钟/秒钟)查看 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 完成待确认 | 2019-12-02
2 | 按需求优化工序产能附表展示方式 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 完成待确认 | 2019-12-03
3 | 更新创建订单粘贴功能，时间根据系统格式自动区分 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 完成待确认 | 2019-12-04
4 | SMT异常上传功能完成，在生产管控和SMT生产信息页增加显示列（包括历史） | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 完成待确认 | 2019-12-05
5 | 四楼温湿度和汇总增加TVOC显示，新增TVOC图表页 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 完成待确认 | 2019-12-05
6 | 1、增加工序产能跳过功能， 2、审核等文件状态提示， 3、模糊与多选混合查询， 4、优化编辑组件，编辑中的背景显示和不同编辑框同时编辑互不干扰 | 2019-12-07 | 2019-12-12 | 完成待确认 | 2019-12-12
7 | 老化拼屏和模组号增加查询和筛选功能，且显示方式更新 | 2019-12-02 | 2019-12-06 | 完成待确认 | 2019-12-06
8 | 1、工序产能各工段增加删除功能， 2、上传工段增加可跳过功能，优化显示效果， 3、页面增加轮询计时器，a\解决因为数据不停刷新导致编辑功能失效问题，b\解决高频率刷新过程中筛选了型号平台后显示问题 4、上传、查看附表、编辑、 新增、删除、审核、批准等功能全部导入权限 5、完善前端数值验证功能，可以具体反馈验证错误是什么原因 6、附表直接显示图片，上传可不刷新同步显示 | 2019-12-11 | 2019-12-20 | 完成待确认 | 2019-12-20
9 | 一楼打磨车间和汇总增加噪声显示，新增噪声图表页 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 完成待确认 | 2019-12-11
10 | 产值看板订单详情页增加显示条码标签图功能 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 完成待确认 | 2019-12-10
11 | 外观电检取消完成页对模组号输入的限制，新增各工段模组信息查看和编辑页 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 完成待确认 | 2019-12-12
12 | mc看板 表格增加筛选和排序 外观电检增加选择列表 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 完成待确认 | 2019-12-14
13 | 外观电检增加选择读取模组号方向，筛选功能完成，小样增加筛选，已经解决重复查询条件不更新问题 | 2019-12-14 | 2019-12-16 | 完成待确认 | 2019-12-14
14 | 解决移动端单选和多选不弹出虚拟键盘问题，应用在需要移动端扫码的所有页面 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 完成待确认 | 2019-12-16
15 | SMT IC面和灯面看板功能完成 | 2019-12-11 | 2019-12-19 | 完成待确认 | 2019-12-19
16 | 批量老化开始和结束，重新制作数据表格，表头固定 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 完成待确认 | 2019-12-17
17 | 订单转异常采用新方法替换(旧方法每一个工段对应一个方法，现在只有一个方法) | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 确认完成 | 2019-12-16
18 | 1、产值看板订单移动端选择难问题已改， 2、条码信息查询页出库状态不对问题已修改， 3、模组号信息查看页表格增加排序功能， 4、入库方法前端点了开始后会进入loading状态无法重复post， 5、订单模组概况增加包装、入库、出库信息 6、条码信息查询增加外箱标签图片查看方法 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 完成待确认 | 2019-12-18
19 | 1、SMT看板管理，显示和修改功能 2、打印ip改为可以统一控制 3、生产管控排序逻辑修改 4、去除前端删除模组规则方法，修改模组号页面增加批量修改 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 完成待确认 | 2019-12-19
20 | 外箱确认前增加检查条码是否重复，模组号是否重复 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 完成待确认 | 2019-12-20
21 | smt产线信息录入页重做完成 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 完成待确认 | 2019-12-26
22 | 1、SMT看板数据格式改变，可以切换全屏状态，包括页面取消菜单的全屏和浏览器的全屏切换 2、SMT产线历史信息增加单板点数显示， 3、SMT产线信息录入时间选择器改动，功能按使用者习惯改动 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 完成待确认 | 2019-12-23
23 | 1、装磁吸安装板由编辑功能改为上传功能 2、平台查找由多选改为单选模糊 3、工序产能编辑时颜色加深 4、取消附表返回按钮， | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 完成待确认 | 2019-12-27
24 | 条码模组号规则生产页已完成(打印功能尚未测试，打印机被借走了) | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 完成待确认 | 2019-12-25
25 | 工序产能总表行数据增加编辑和删除功能 | 2019-12-26 | 2019-12-29 | 完成待确认 | 2019-12-27
26 | 工序产能首页增加审核/批准文件的状态列表，方便查阅 | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 完成待确认 | 2019-12-28