## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | 更新老化pda显示 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 完成待确认 | 2020-10-09
2 | 模组规则创建/模组编码录入/模组包装箱基本信息录入/查看模组号使用情况移入新框架，模组规则增加删除模组号方法 | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 完成待确认 | 2020-10-10
3 | 获取版本信息存储在session 优化花名册查询显示 更新库存金额页的权限获取 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 完成待确认 | 2020-10-12
4 | KPI计划录入/送检 粘贴功能更新，根据班组数量做不同处理 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 完成待确认 | 2020-10-13
5 | 更新排名显示 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 完成待确认 | 2020-10-14
6 | 新增模板文档查看功能 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 完成待确认 | 2020-10-15
7 | 计划信息和生产送检 改成批量删除， 效率/品质指标改成 多选班组查找 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 完成待确认 | 2020-10-16
8 | 增加批量校正功能 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 完成待确认 | 2020-10-19
9 | 1.锡膏入库打印数量可选 2.模块内箱可点击录入功能 3.模块内箱列表选择进行监控 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 完成待确认 | 2020-10-21
10 | KPI 月度优秀排名 出勤率和排名显示修改， 审核表增加族群 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 完成待确认 | 2020-10-23
11 | smt订单计划页重做，增加批量删除功能 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 完成待确认 | 2020-10-27
12 | 模块 内外箱标签 都增加繁体，，且增加新版标签切换显示功能，内外箱规则增加规格型号/颜色/reamrk录入 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 完成待确认 | 2020-10-28
13 | kpi汇总记录，实际完成和得分小计颜色区分，效率品质日报表固定列 | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 完成待确认 | 2020-11-02
14 | 分离前端项目 | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 进行中 | 2020-10-30
15 |  |  |  | 未开始
16 |  |  |  | 未开始
17 |  |  |  | 未开始
18 |  |  |  | 未开始
19 |  |  |  | 未开始
20 |  |  |  | 未开始
Note on G2: Dell: 由组长填写