## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | 锡膏部分完善，包装增加焦点处理，外观电检结束和开始页面的loading处理 | 2019-09-02 | 2019-09-05 | 完成待确认 | 2019-09-06
2 | 生产首页hub自动重连，增加老化拼屏历史查询页 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 完成待确认 | 2019-09-03
3 | 外观电检和结束页/外箱打印(重新)页重新规划打印机参数设置功能，修改受layout样式影响的错位问题 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 完成待确认 | 2019-09-04
4 | 增加模组号规则录入功能，外观电检完成页自动编排箱体号，按模组号规则使用和存储 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 完成待确认 | 2019-09-05
5 | 电检结束的特殊条码查找功能增加判断，是否存在，是否存储，是否可完成，外观电检如果是异常操作，不进行模组号值使用和存储 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 完成待确认 | 2019-09-05
6 | 新增查看标签功能，可以批量查看/重新打印，外箱删除/外箱包装/出入库等功能，显示完整的外箱信息清单，优化操作 | 2019/95 | 2019-09-05 | 完成待确认 | 2019-09-06
7 | 生产管控增加出入库件数显示 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 完成待确认 | 2019-09-11
8 | 批量录入物料录入和锡膏入库功能完成 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 完成待确认 | 2019-09-11
9 | 模组规则增加初始值，位数修改为是否补零，更新预览功能，增加删除规则功能 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 完成待确认 | 2019-09-16
10 | 操作手册适应PDA，解决完成电检选择异常时模组号的显示和登陆状态丢失问题 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 完成待确认 | 2019-09-11
11 | 标签查看功能和删除条码功能进行统一，增加删除入库信息页 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 完成待确认 | 2019-09-16
12 | 默认外箱录入数量等于扫入条码数量，为尾箱则只控制最大数量 | 2019-09-11 | 2019-09-16 | 完成待确认 | 2019-09-16
13 | 锡膏增加出库功能 | 2019-09-11 | 2019-09-16 | 完成待确认 | 2019-09-16
14 | 锡膏pda适应，功能逻辑更新，时间超时颜色和格式处理 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 完成待确认 | 2019-09-18
15 | 外箱标签新增屏序功能 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 完成待确认 | 2019-09-19
16 | 删除规则条码增加审核功能 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 完成待确认 | 2019-09-20
17 | 重做包装出库/入库/修改库位号功能 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 完成待确认 | 2019-09-23
18 | 新增订单模组号使用情况查看页 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 完成待确认 | 2019-09-24
19 | 新增重新打印锡膏条码功能，锡膏录入功能更新 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 完成待确认 | 2019-09-26
20 |  |  |  | 未开始