## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | 挪用订单高亮显示 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 完成待确认 | 2019-11-04
2 | 配置打印服务器 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 完成待确认 | 2019-11-06
3 | 外箱包装增加混合装箱功能，相关查找标签等页面增加参数 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 完成待确认 | 2019-11-06
4 | 订单详情组装首件增加loading效果 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 完成待确认 | 2019-11-06
5 | 锡膏mc部分，优化操作体验，增加具体出入库数量和列表查询显示功能 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 完成待确认 | 2019-11-07
6 | 产值历史看板增加跳转详情，产值详情增加导出excel按钮 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 完成待确认 | 2019-11-08
7 | 产值增加未装箱条码列表显示，搜索外箱标签增加全选功能和优化样式 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 完成待确认 | 2019-11-09
8 | 工序产能贴片页面完成，平衡卡页面完成，主页基本完成，核心功能主要为主表内容正确显示和可查询记录新建记录，贴片和平衡卡的上传和跳转，各工段新增数据和编辑数据 | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 完成待确认 | 2019-11-23
9 | smt增加小样报告跳转 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 完成待确认 | 2019-11-11
10 | 挪用工序增加挪用工段显示 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 完成待确认 | 2019-11-11
11 | 创建订单，全角自动转为半角，去除8206特殊控制字符 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 完成待确认 | 2019-11-12
12 | 协助实现pdf导出功能，页面增加菜单栏变宽响应 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 完成待确认 | 2019-11-13
13 | 录入包装基本信息页增加屏序自动增加功能，添加行可以输入数量一次性增加 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 完成待确认 | 2019-11-20
14 |  |  |  | 未开始
15 |  |  |  | 未开始
16 |  |  |  | 未开始
17 |  |  |  | 未开始
18 |  |  |  | 未开始
19 |  |  |  | 未开始
20 |  |  |  | 未开始