## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | 1、smt看板显示优化 2、工序产能首页显示格式改变 3、设备首页样式优化，产线操作按钮增加权限限制 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 完成待确认 | 2020-05-07
2 | 客诉创建/编辑>投诉代码部分 -新增投诉代码的逻辑优化 -投诉代码增加删和改的功能 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 完成待确认 | 2020-05-08
3 | 1、设备保养功能限制只能改当日 2、仪器设备报修单查询页面显示更多信息，查询逻辑优化 3、模组号查询区分类型 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 完成待确认 | 2020-05-08
4 | 工序产能>设备录入方式 -区分设备录入和人力录入 -新增一人负责机器最大值录入 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 完成待确认 | 2020-05-09
5 | 直通率看板完成 -可按类型查询 -可分别按年/月/周/日查询 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 完成待确认 | 2020-05-09
6 | 校正完成页优化登陆状态丢失后的提示和跳转 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 完成待确认 | 2020-05-11
7 | 模块增加 > -模块内部菜单功能 -模块基本信息录入功能 -内箱装箱功能 -外箱装箱功能 | 2020-05-12 | 2020-05-15 | 完成待确认 | 2020-05-15
8 | 设备 点检和报修增加班组 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 完成待确认 | 2020-05-13
9 | 模块规则、内外箱功能-测试完成 内箱分为纸盒装箱和纸箱装箱 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 完成待确认 | 2020-05-18
10 | 设备维修屡屡汇总页增加批量录入功能，修改部分显示bug | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 完成待确认 | 2020-05-15
11 | 三楼插件温湿度采集器配置完成，新主机40021211#1 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 完成待确认 | 2020-05-15
12 | 直通率看板显示方式重做 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 完成待确认 | 2020-05-18
13 | 模组号查看、修改、打印页面，增加只打印条码号功能 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 完成待确认 | 2020-05-18
14 | 1、工序产能首页设备录入状态根据要求更改录入方式，增加瓶颈参考值参数 2、工序产能首页汇总信息模块部分计算方式改变，模组部分全部分开 3、外观电检增加开关，可以取消扫码完成后立刻自动打印功能 | 2020-05-21 | 2020-05-27 | 完成待确认 | 2020-05-27
15 | 新增根据部门或人名查看权限页面 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 完成待确认 | 2020-05-22
16 | 完成仓库物料信息录入、物料看板、仓库入库功能 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 完成待确认 | 2020-05-26
17 | 1、装箱基本信息录入页增加批次号自动增加功能 2、增加只打印模组号的功能 3、显示条码是否打印过编号和条码 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 完成待确认 | 2020-05-28
18 |  | 2020-05-23 |  | 未开始