## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | 更换5楼smt路由器 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 确认完成 | 2019-04-01
2 | 生产管控、历史管控、SMT生产信息表头改为固定表头 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 确认完成 | 2019-04-02
3 | 生产管控增加表内容筛选功能 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 确认完成 | 2019-04-02
4 | SMT生产信息过滤数据显示格式 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 确认完成 | 2019-04-03
5 | 订单详情页增加组装首样、老化首样、包装首样的图片和PDF上传显示功能 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 确认完成 | 2019-04-12
6 | 生产管控首页增加组装首样、老化首样、包装首样列及相关查看功能，取消FQC列 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 确认完成 | 2019-04-12
7 | 生产管控搜索功能增加可搜索同一系列功能，可多选，平台型号去重 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 确认完成 | 2019-04-12
8 | 部分楼层温湿度报警方式改动 | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 确认完成 | 2019-04-16
9 | 完成球场屏条码输入页输入和显示逻辑功能，完成验证条码逻辑 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 确认完成 | 2019-04-16
10 | 修改FQC首页，修改球场屏首页 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 确认完成 | 2019-04-17
11 | 整理和修改Roster首页/创建/编辑页面的格式问题和性别、日期展示与选择问题 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 确认完成 | 2019-04-18
12 | 生产管控计算部分开始至现在的时间，并实时计时，生产历史管控增加多选功能 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 确认完成 | 2019-04-19
13 | roster编辑页增加时间计算功能 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 确认完成 | 2019-04-19
14 | 异常订单分为组装异常/老化异常/包装异常，在订单详情页增加图片pdf上传功能，增加FQC按操作人输出条码列表，整理布局 | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 确认完成 | 2019-04-28
15 | 生产管控查询页面，修改bootstrap-select插件回车事件变成全选，加入定时器，5分钟更新一次下拉列表 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 确认完成 | 2019-04-22
16 | smt产线操作页增加输出显示已存在订单数量 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 确认完成 | 2019-04-24
17 | 解决生产管控首页时间格式在手机上的兼容性问题 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 确认完成 | 2019-04-25
18 | 生产管控首页和历史页增加所有关于新异常信息显示和查看功能 | 2019-04-26 | 2019-04-28 | 确认完成 | 2019-04-28
19 | SMT信息页面，苹果移动端显示pdf异常问题 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 进行中
20 | 老化添加老化架相关功能 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 确认完成 | 2019-04-29