## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | 空压房温湿度可以切换 (分钟/秒钟)查看 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 完成待确认 | 2019-12-02
2 | 按需求优化工序产能附表展示方式 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 完成待确认 | 2019-12-03
3 | 更新创建订单粘贴功能，时间根据系统格式自动区分 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 完成待确认 | 2019-12-04
4 | SMT异常上传功能完成，在生产管控和SMT生产信息页增加显示列（包括历史） | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 完成待确认 | 2019-12-05
5 | 四楼温湿度和汇总增加TVOC显示，新增TVOC图表页 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 完成待确认 | 2019-12-05
6 | 1、增加工序产能跳过功能， 2、审核等文件状态提示， 3、模糊与多选混合查询， 4、优化编辑组件，编辑中的背景显示和不同编辑框同时编辑互不干扰 | 2019-12-07 |  | 未开始
7 | 老化拼屏和模组号增加查询和筛选功能，且显示方式更新 | 2019-12-02 | 2019-12-06 | 完成待确认 | 2019-12-06
8 | 锡膏入冰柜页面逻辑和显示问题修复 | 2019-12-09 |  | 未开始
9 | 一楼打磨车间和汇总增加噪声显示，新增噪声图表页 | 2019-12-10 |  | 未开始
10 | 1、工序产能各工段增加删除功能， 2、上传工段增加可跳过功能，优化显示效果， 3、页面增加轮询计时器，a\解决因为数据不停刷新导致编辑功能失效问题，b\解决高频率刷新过程中筛选了型号平台后显示问题 4、上传、查看附表、编辑、 新增、删除、审核、批准等功能全部导入权限 5、完善前端数值验证功能，可以具体反馈验证错误是什么原因 6、附表直接显示图片，上传可不刷新同步显示 | 2019-12-11 |  | 未开始
11 | 产值看板订单详情页增加显示条码标签图功能 | 2019-12-12 |  | 未开始
12 | 外观电检取消完成页对模组号输入的限制，新增各工段模组信息查看和编辑页 | 2019-12-13 |  | 未开始
13 | mc看板 表格增加筛选和排序 | 2019-12-14 |  | 未开始
14 | 外观电检增加选择读取模组号方向 | 2019-12-15 |  | 未开始
15 | 筛选功能完成，小样增加筛选，已经解决重复查询条件不更新问题 | 2019-12-16 |  | 未开始
16 | 外观电检增加选择列表，解决移动端选择框难输入问题 | 2019-12-17 |  | 未开始
17 | 解决移动端单选和多选不弹出虚拟键盘问题，应用在需要移动端扫码的所有页面 |  |  | 未开始
18 |  |  |  | 未开始
19 |  |  |  | 未开始
20 |  |  |  | 未开始