## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | 包装信息录入页，类型自动生成 | 2019-09-27 | 2019-10-08 | 完成待确认 | 2019-10-09
2 | 外观电检编辑改为模组号修改功能 | 2019-09-27 | 2019-10-08 | 完成待确认 | 2019-10-09
3 | 挪用条码表更改 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 完成待确认 | 2019-10-10
4 | 老化拼屏增加修改架号功能 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 完成待确认 | 2019-10-10
5 | 增加订单模组概况查询 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 完成待确认 | 2019-10-12
6 | 增加mc锡膏看板 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 完成待确认 | 2019-10-12
7 | 锡膏物料增加已录入列表，录入型号改成输入框，入库部分修改默认值和批号关联功能，出库增加领料人信息和出入库先后顺序提示 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 确认完成 | 2019-10-12
8 | 增加条码信息查询 | 2019-10-12 | 2019-10-14 | 完成待确认 | 2019-10-14
9 | 生产管控和各个工段的不同入口增加跳转和改变个别跳转方法至订单概况和条码详情 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 完成待确认 | 2019-10-16
10 | 生产管控的FQC详情/老化详情/校正详情/电检详情 增加挪用模组关系列表 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 完成待确认 | 2019-10-17
11 | MC看板实时 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 完成待确认 | 2019-10-17
12 | 新增个人权限查看 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 完成待确认 | 2019-10-23
13 | 生产管控增加小样报告跳转 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 完成待确认 | 2019-10-23
14 | 操作查看页PDA和PC区分显示 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 完成待确认 | 2019-10-21
15 | 外观电检更新 新增挪用后不校正且条码表已有模组号处理方法 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 完成待确认 | 2019-10-22
16 | 校正提前验证是否需要重复校正，简化流程 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 完成待确认 | 2019-10-29
17 |  | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 未开始 | 2019-10-24
18 |  | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 未开始 | 2019-10-25
19 |  | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 未开始 | 2019-10-26
20 |  | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 未开始 | 2019-10-27