## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | 1、smt看板显示优化 2、工序产能首页显示格式改变 3、设备首页样式优化，产线操作按钮增加权限限制 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 完成待确认 | 2020-05-07
2 | 客诉创建/编辑>投诉代码部分 -新增投诉代码的逻辑优化 -投诉代码增加删和改的功能 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 完成待确认 | 2020-05-08
3 | 1、设备保养功能限制只能改当日 2、仪器设备报修单查询页面显示更多信息，查询逻辑优化 3、模组号查询区分类型 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 完成待确认 | 2020-05-08
4 | 工序产能>设备录入方式 -区分设备录入和人力录入 -新增一人负责机器最大值录入 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 完成待确认 | 2020-05-09
5 | 直通率看板完成 -可按类型查询 -可分别按年/月/周/日查询 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 完成待确认 | 2020-05-09
6 |  | 2020-05-11 |  | 未开始
7 |  | 2020-05-12 |  | 未开始
8 |  | 2020-05-13 |  | 未开始
9 |  | 2020-05-14 |  | 未开始
10 |  | 2020-05-15 |  | 未开始
11 |  | 2020-05-16 |  | 未开始
12 |  | 2020-05-17 |  | 未开始
13 |  | 2020-05-18 |  | 未开始
14 |  | 2020-05-19 |  | 未开始
15 |  | 2020-05-20 |  | 未开始
16 |  | 2020-05-21 |  | 未开始
17 |  | 2020-05-22 |  | 未开始
18 |  | 2020-05-23 |  | 未开始