## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | 老化拼屏上线，按产线回馈优化操作功能与显示界面 | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 完成待确认 | 2019-07-03
2 | 一楼篮球场温湿度采集机重新选位置安装新机，完成配置和显示 | 2019-07-01 | 2019-07-12 | 确认完成 | 2019-07-10
3 | 生产管控smt增加背景色判断 | 2019-07-02 | 2019-07-05 | 完成待确认 | 2019-07-05
4 | 包装箱创建统一的界面布局 | 2019-07-02 | 2019-07-05 | 完成待确认 | 2019-07-05
5 | 完成包装箱信息基本信息录入和修改功能 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 完成待确认 | 2019-07-10
6 | 完成内箱条码标签生成和打印功能 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 完成待确认 | 2019-07-11
7 | 完成内箱装箱确认功能 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 完成待确认 | 2019-07-12
8 | 完成外箱装箱和标签打印功能 | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 完成待确认 | 2019-07-17
9 | 完成外箱装箱确认功能 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 完成待确认 | 2019-07-17
10 | 完成外箱（包括品质）入库功能 | 2019-07-17 | 2019-07-19 | 完成待确认 | 2019-07-19
11 | 完成外箱库位号修改功能 | 2019-07-17 | 2019-07-19 | 完成待确认 | 2019-07-19
12 | 完成外箱出库确认功能 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 完成待确认 | 2019-07-22
13 | 四楼喷墨房老化间增加温湿度监控点，图表、汇总、楼层信息增加 | 2019-07-17 | 2019-07-19 | 确认完成 | 2019-07-17
14 | 优化批量开始老化/批量结束老化 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 确认完成 | 2019-07-23
15 | 完成手册查看页框架 | 2019-07-19 | 2019-07-24 | 确认完成 | 2019-07-23
16 | 包装箱菜单更改，部分功能和步骤更改 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 完成待确认 | 2019-07-26
17 | 装箱样式改为适应旧小PDA,拼屏优化显示逻辑 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 确认完成 | 2019-07-26
18 | 打印内箱条码功能移动到外观电检 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 确认完成 | 2019-07-30
19 |  |  |  | 未开始
20 |  |  |  | 未开始