## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | 外观电检开始页取消条形码显示和打印功能，外观点检结束页增加后端打印功能 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 完成待确认 | 2019-08-01
2 | 包装入库/入库修改/删除库存/出库增加外箱条码模糊筛选功能 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 完成待确认 | 2019-08-02
3 | 打印功能/样式测试 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 完成待确认 | 2019-08-12
4 | 外观电检打印逻辑重新修改 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 完成待确认 | 2019-08-05
5 | 操作手册增加移动端适应 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 完成待确认 | 2019-08-06
6 | 外箱打印功能重新修改，若箱体号为空，对应的外箱标签/出入库等标签均显示为条码号 | 2019-08-12 | 2019-08-14 | 完成待确认 | 2019-08-14
7 | 外箱录入功能更改，前端打印渲染与逻辑取消 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 完成待确认 | 2019-08-16
8 | 库存功能新增条码LIST查找功能 | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 完成待确认 | 2019-08-20
9 | 入库/出库/删库/改库功能逻辑更改，外箱包装修改功能，各工段组装检查字样改成PQC，改变条码打印ip为接线的ip，增加可以改变打印数量功能 | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 完成待确认 | 2019-08-23
10 | 完成外箱条码修改功能和重新打印功能 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 完成待确认 | 2019-08-28
11 | 菜单pda样式修改，外观电检部分按实际操作更改打印功能 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 完成待确认 | 2019-08-23
12 | 锡膏功能初步完成(锡膏入库，入仓库冰柜，入SMT冰柜，回温，取出，搅拌，使用，回收) | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 完成待确认 | 2019-08-30
13 | 内箱对比重做，记录装箱信息 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 完成待确认 | 2019-08-28
14 | 增加内箱对比查看列表 | 2019-08-27 | 2019-08-30 | 完成待确认 | 2019-08-29
15 | 生产管控改为读取json文件 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 完成待确认 | 2019-08-30
16 |  |  |  | 未开始
17 |  |  |  | 未开始
18 |  |  |  | 未开始
19 |  |  |  | 未开始
20 |  |  |  | 未开始