## 姓名
智造组工程师工作月度情况
序号 | 工作任务内容 | 接收任务时间 | 计划完成时间 | 任务状态 | 完成任务时间 | 任务确认 | 备注
1 | SMT操作员页面手机端时间选择器优化使用，取消订单查询页面未登录状态的前端判断，smt信息页电脑和手机打开pdf方式进行区分 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 完成待确认 | 2019-06-04
2 | 修改温湿度和空压图表数据查询bug，增加loding | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 确认完成 | 2019-06-10
3 | PQC、FQC、校正、老化、包装新增库存订单挪用切换功能 | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 完成待确认 | 2019-06-14
4 | 新增老化拼屏开始录入功能、完成录入功能，展示条码是否可以录入状态列表 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 完成待确认 | 2019-06-14
5 | 老化架拼屏限制老化架号输入必须合格，老化架正确时展示当前架号的老化状态及条码列表 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 完成待确认 | 2019-06-17
6 | 新增老化拼屏总展示页，轮询显示当前所有老化架状态，显示条码异常信息 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 完成待确认 | 2019-06-18
7 | 修改老化架查询页查询方式，增加序号显示和设置表格内的时间随滚动条悬浮 | 2019-06-18 | 2019-06-21 | 完成待确认 | 2019-06-28
8 | 生产管控未开始部分按smt信息排序 | 2019-06-18 | 2019-06-21 | 完成待确认 | 2019-06-19
9 | 各工段挪用库存订单功能改为挪用条码，增加条码验证，校正取消挪用，修改FQC挪用和重复扫描冲突 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 完成待确认 | 2019-06-20
10 | 1楼新增温湿度采集机，移动1台1楼采集机到2楼，同步更新系统功能 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 完成待确认 | 2019-06-19
11 | 打印条码内箱外箱样式制作 | 2019-06-17 | 2019-06-24 | 完成待确认 | 2019-06-24
12 | 和产线核对挪用订单功能，外观包装列表显示改成按钮触发，不同工段回车事件改动，各工序完成页面增加挪用订单号显示，挪用条码改成需要和订单号一起验证 | 2019-06-20 | 2019-06-26 | 完成待确认 | 2019-06-27
13 | 新增挪用条码查询页面 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 完成待确认 | 2019-06-28
14 |  |  |  | 未开始
15 |  |  |  | 未开始
16 |  |  |  | 未开始
17 |  |  |  | 未开始
18 |  |  |  | 未开始
19 |  |  |  | 未开始
20 |  |  |  | 未开始